УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальное общеобразовательное  учреждение -

средняя общеобразовательная школа  № 8

(МОУ – СОШ №8)

Инновационный проект

Направление: «Разработка и внедрение инновационных моделей воспитания, развития и социализации обучающихся».

Тема: Социализация обучающихся через социальные практики и трудовое творческое сотрудничество со сверстниками, младшими детьми и взрослыми.

Адрес размещения проекта в сети Интернет: http://klin8.ucoz.ru/

1. Тема инновационного проекта

Социализация обучающихся через социальные практики и трудовое творческое сотрудничество со сверстниками, младшими детьми и взрослыми.

2. Цели и задачи

Цель: создание модели воспитания, развития и социализации обучающихся в трудовом творческом сотрудничестве со сверстниками, младшими детьми и взрослыми.

В рамках реализации проекта предстоит решить следующие задачи:

- формировать у подростков первичные навыки успешной социализации, представления об общественных приоритетах и ценностях через практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп;

- развивать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, поддерживать чистоту и порядок, благоустраивать школу и её ближайшее окружение;

- увеличить количество участников учебно-воспитательного процесса, вовлеченных  в социальную, интеллектуальную, творческую деятельность и акции различного уровня;

- формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни;

- формировать умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой;

- способствовать трудоустройству подростков в каникулярный период на временную работу в сотрудничестве с ГКУ МО Клинского Центра занятости населения;

- выработать механизм информационной поддержки (сайт школы, школьная газета и радио, информационные стенды).

Система показателей по достижению цели проекта

| Показатели | Методы диагностика |
| --- | --- |
| Социальное исследование проблемы занятости подростков школы | Опросник «Изучение проблемы занятости подростков» |
| Система социального партнерства с предприятиями, учреждениями и организациями ближнего социума | Анализ динамики социального партнерства |
| Инновация и обмен опытом | Участие в конкурсах, конференциях и акциях различного уровня |
| Состояние материально-технического оснащения школы | Мониторинг процесса материально-технического оснащения школы |
| Оценка эффективности проекта родителями и сотрудниками школы | Опросник «Изучение удовлетворенности родителей и сотрудников школы реализацией проекта» |
| Уровень социализации подростков | Анализ динамики вовлечения подростков в социальные практики |
| Оценка готовности подростка к сознательному выбору профессии | Анкетирование |

3. Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта

Для обучающихся:

- высокий уровень образованности и творческого развития личности;

- умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой;

- трудоустройство в каникулярный период с целью получения материального вознаграждения через Центр занятости населения;

- увеличение доли участия обучающихся в коллективно - творческих делах;

- формирование первичных навыков успешной социализации через практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп;

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы;

- сохранение и укрепление здоровья, сформированность физической культуры личности;

- рост экологической культуры школьников;

- практическое участие подростков в  решении экологических проблем своего микрорайона;

- снижение уровня правонарушений.

Для сотрудников школы:

- возможность осуществления непрерывного процесса воспитания;

- приобретение навыков социального партнерства с другими организациями;

- оценка возможности, целесообразности и перспективы создания объединений школьников, вовлеченных в социальные практики;

- поддержание традиций школы в трудовом, культурно-досуговом и спортивно-оздоровительном направлениях;

- повышение конкурентоспособности школы путем создания имиджа красивого уютного дома, красота которого создается инициативой и трудом.

Для родителей:

- организация процесса совместного времяпровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений;

- активизация участия родителей в социальной, интеллектуальной, творческой деятельности и акциях различного уровня;

- высокий уровень оценки эффективности проекта родительской общественностью по данным социальных опросов, анкетирования, мониторингов.

4. Описание основной проблемы и обоснование актуальности проекта

В современном российском обществе происходят кардинальные изменения в экономической, социальной, политической и духовной сферах, что влечет за собой и  изменения в воспитании подрастающего поколения. Как показывает опыт, в некоторых семьях детей намеренно ограждают от выполнения каких-либо трудовых поручений. В результате оберегания от общественно — полезного, обслуживающего труда, меняется отношение детей к труду, и как следствие выбору будущей профессии. У старшеклассников на первом месте среди мотивов выбора профессии стоят материальная сторона, затем престижность профессии.  Поэтому сейчас, как никогда раньше, особенно актуальными становятся вопросы трудового воспитания   школьников, отношения к результатам своего труда, труда других людей.

На современном этапе трудовое воспитание опирается на осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений, реализуясь с учетом их возрастных особенностей, и должны быть основаны на творческом сотрудничестве учителя, учащихся и родителей. В нашей школе на протяжении нескольких лет традиционным является привлечение учащихся 5-10 классов в летнюю трудовую практику по благоустройству школы. Данная деятельность проводится с письменного согласия родителей (законных представителей).

Исследования, проведенные педагогами нашего  образовательного учреждения,  показывают, что большинство родителей положительно относятся к общественно — полезному труду своих детей в школе, что нельзя сказать о самих учащихся, которые не видят в нем своей материальной выгоды.

Диаграммы отражают результаты опросов родителей, учащихся и педагогов и свидетельствуют о наличии потребности вовлечения обучающихся в социальные практики и трудовое творческое сотрудничество со сверстниками, младшими детьми и взрослыми.

Опросник «Изучение проблемы занятости подростков»

Вопрос №1. Необходимость участия подростков в благоустройстве школьной территории (да / нет).

Вопрос №2. Возможность участия подростков в трудоустройстве в каникулярный период с целью получения материального вознаграждения через Центр занятости населения (да / нет).

Вопрос №3. Необходимость вовлечения подростков в социальные практики с целью профориентации и трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми (да / нет).

На основе результатов опроса возникла идея создания проекта по социализации обучающихся через социальные практики и трудовое творческое сотрудничество со сверстниками, младшими детьми и взрослыми.

5.  Этапы и сроки реализации инновационного проекта МОУ-СОШ №8

Продолжительность проекта.

Общая продолжительность проекта 2 года.

Начало реализации проекта - январь 2013 года, окончание проекта - декабрь 2014 года.

Этапы реализации проекта.

I этап – подготовительный ( январь 2013 года)

II  этап -  практический ( февраль 2013 года — ноябрь 2014 года)

III этап – заключительный ( декабрь 2014 года)

6. Внедрение проектной разработки в образовательную практику

I этап – подготовительный ( январь 2013 года)

Направления работы:

- формирование актива клуба;

- социологический опрос обучающихся и их родителей, сотрудников школы;

- сбор информации, оценка состояния зданий и территории школы;

- выбор возможных объектов для работы;

- подготовка документации и материальной базы.

II  этап -  практический ( февраль 2013 года — ноябрь 2014 года):

Направления работы:

- работа по благоустройству выбранных объектов;

- работа по профессиональной ориентации;

- организация досуга школьников;

- трудоустройство несовершеннолетних граждан на временную работу в сотрудничестве с ГКУ МО Клинского Центра занятости населения.

| М Е Р О П Р И Я Т И Я | по благоустройству пришкольной территории (команда «Дизайнеры»): создание эскиза пришкольной территории с обновленным содержанием игровой зоны, зоны отдыха и цветочно-декоративным оформлением; перепланировка клумб и пришкольного учебно-опытного участка; приобретение почвы; проведение ежегодной акции «Зеленый росток» по выращиванию рассады цветов; проведение сезонных работ (обработка почвы, посадка рассады культур, уход за растениями, сбор и хранение семян) с привлечением учащихся 1-9 классов на уроках «Окружающий мир», «Биология», «Технология»; оформление дорожек школьной территории, игровой зоны на территории школы; изготовление и установка лавочек; проведение субботников |
| --- | --- |
|  | по благоустройству зданий школы (команда «Дизайнеры»): создание эскиза стендов и витрин с обновленным эстетическим оформлением в едином стиле на основе учебных и творческих проектов; приобретение материалов; изготовление и оформление стендов и витрин; ремонт школьной мебели; организация и проведение генеральных уборок в кабинетах |
|  | по профессиональной ориентации (команда «Профи»): выявление желающих в оказании помощи воспитателям в пришкольном оздоровительном лагере и библиотекарю; обучающие семинары; работа вожатыми; работа в школьной библиотеке (оказание помощи библиотекарю в реставрации библиотечного фонда, в организации и проведении мероприятий); организация конкурса проектов «Я - предприниматель» учащихся 10-11 классов в рамках предметов «Экономика» и «Технология» |
|  | по организации досуга обучающихся (команда «Досуг»): разработка и реализация коллективно-творческих дел (социальные акции, конкурсы, праздничные мероприятия и др.); работа в школьных СМИ (газета «Лидер», информационные стенды, радио) |
|  | по трудоустройству несовершеннолетних граждан (команда «Поиск»): выявление потребности в трудоустройстве в период свободный от учебных занятий; оформление документации в ГКУ МО Клинского Центра занятости населения (заключение договоров); социальное сопровождение обучающихся в период их трудоустройства |

III этап – заключительный ( декабрь 2014 года)

Направления работы:

- социологический опрос обучающихся и их родителей, сотрудников школы;

- оценка результатов реализации проекта;

- представление отчета о реализации проекта.

Результаты первого года реализации проекта.

В январе 2013 года наша школа начала работу над проектом «Социализация обучающихся через социальные практики и трудовое творческое сотрудничество со сверстниками, младшими детьми и взрослыми». Иннициативная группа провела социологический опрос обучающихся, родителей и сотрудников школы по выявлению желающих участвовать в социальных практиках.

По результатам опроса были созданы команды по интересам:

- команда «Дизайнеры» (работа по благоустройству территории и здания школы),

- команда «Профи» (работа вожатыми, в библиотеке),

- команда «Досуг» (организация КТД и школьных мероприятий, участие в выпуске школьной газеты «Лидер» и радио),

- команда «Поиск» (трудоустройство несовершеннолетних граждан на временную работу в сотрудничестве с ГКУ МО Клинского Центра занятости населения).

Собранная информация по оценке состояния зданий и территории школы позволила определить перспективный план действий для каждой из команд.

Во время реализации проекта в течение года особое внимание уделялось технике безопасности (вводный и ежедневный инструктажи).

С февраля 2013 года по декабрь 2013 года достигнуты следующие результаты:

по благоустройству пришкольной территории

- проведен конкурс рисунков «Мой школьный двор» (Приложение 1);

- составлен эскиз пришкольной территории с обновленным содержанием игровой зоны,  зоны отдыха и цветочно-декоративным оформлением;

- проведена перепланировка 3 клумб в школьном дворе с приобретением плодородной почвы и семян растений (Приложение 2);

- регулярный уход за растениями,  с последующим сбором и хранением семян;

- проведение субботников и участие во Всероссийской акции «Сделаем вместе» (Приложение 3);

- проведена акция «Зеленый росток» по выращиванию рассады и высаживанию ее на новые клумбы (Приложение 4);

по благоустройству зданий школы

- создан эскиз стендов и витрин для наградных материалов в фойе здания основной и старшей школы;

- изготовлены 8 стендов и 2 витрины для кубков и грамот (Приложение 5,6);

- проведены 4 генеральные уборки в кабинетах;

по профессиональной ориентации

- организована и проведена работа вожатых в пришкольном оздоровительном лагере (Приложение 7);

- организована и проведена работа учащихся в библиотеке (реставрация книг в рамках акции «Книжкина больница», книжные выставки и библиотечные уроки);

по организации досуга обучающихся организованы и проведены

- конкурс для юношей 8-11 классов «Стиляги»;

- конкурс для девушек 5-11 классов «Девушки планеты»;

- народные гуляния «Масленица»;

- конференция «От Кирилла и Мефодия до наших дней»;

- конкурс экологического плаката «Земля - наш общий дом»;

- литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, ничто не забыто»;

- акции «Кормушка» и «Скворечник» (Приложение 8);

- ежемесячный выпуск газеты «Лидер» (Приложение 9);

- закуплен и установлен радиоузел;

- проведение еженедельных тематических радиовыпусков;

по трудоустройству несовершеннолетних граждан

- оформлена документация (подача заявлений, заключение договоров) в ГКУ МО Клинского Центра занятости населения на 102 человека от 14 – 17 лет включительно, с приоритетным правом для подростков из многодетных, малообеспеченных семей (Приложение 10).;

- получено материальное вознаграждение от Клинского Центра занятости населения за выполнение работ в период летних каникул.

Все проведенные мероприятия за первый год реализации проекта имели успех, что подтвердилось участием и победой в I этапе областного Конкурса на лучшую организацию  трудовых бригад Московской области (Приложение 11, Приложение 12).

7. Возможное финансовое обеспечение проекта

Смета расходов

| № | Наименование статьи расходов | Расчет | Сумма, руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальная поддержка учащихся (Приложение №9. Ведомость выдачи заработной платы) | 210 чел. х 1275 руб. | 267750 | Центр занятости населения |
| 2 | Инвентарь (лопаты, грабли, метлы, секаторы, ножовки) | 30 шт. х 200 руб. | 6000 | Внебюджетные средства |
| 3 | Вёдра для полива и мытья полов | 10 шт. х 170 руб. | 1700 | Внебюджетные средства |
| 4 | Перчатки хозяйственные хлопчато-бумажные | 50 шт. х 30 руб. | 1500 | Внебюджетные средства |
| 5 | Краска | 10 шт. х 280 руб. | 2800 | Внебюджетные средства |
| 6 | Грунт, песок | 2 машины | 8000 | Внебюджетные средства |
| 7 | Саженцы, рассада, семена | 100 шт. х 100 руб. | 10000 | Внебюджетные средства |
| 8 | Шланг для полива | 50 м. х100 руб. | 5000 | Внебюджетные средства |
| 9 | Известь | 20 кг. х 100 руб. | 2000 | Внебюджетные средства |
| 10 | Строительный материал для изготовления беседки, лавочек, витрин, стендов |  | 60000 | Внебюджетные средства |
| 11 | Радиоузел | 1 шт. х 30000 руб. | 30000 | Внебюджетные средства |
| 12 | Теплица | 1 шт. х 30000 руб. | 30000 | Внебюджетные средства |
|  | Всего: |  | 424750 |  |

Ресурсное обеспечение

Для получения ожидаемых результатов и успешной реализации инновационного проекта необходимы следующие ресурсы.

Кадровые: руководители проекта, педагог-психолог, медицинский работник, представители учреждений – социальных партнёров.

Материально-технические: автоматизированные рабочие места руководителей проекта, педагога-психолога, библиотекаря, мультимедийное оборудование, многофункциональные устройства (принтер, копир, сканер), музыкальная аппаратура.

Финансовые: совершенствование  материально-технической базы; поддержка обучающихся, участвующих в реализации проекта за счет бюджетных средств, спонсорской помощи, прибыли от оказания дополнительных платных образовательных услуг, грантов и др.

8. Описание форм организации сетевого взаимодействия с организациями и общественностью Клинского муниципального района.

| Наименование организации | Формы и виды взаимодействия |
| --- | --- |
| Управление образования Администрации Клинского муниципального района | Совещания, письма, приказы, распоряжения, бухгалтерское сопровождение |
| Газета «Серп и молот» ГУ МО «Информационное агентство Клинского района МО» | Статьи |
| ГКУ МО Клинский Центр занятости населения | Договоры, социальное сопровождение обучающихся в период их трудоустройства |
| Родители | Собрания, консультации, школьная газета, сайт школы, информационные стенды, участие в субботниках и акциях социального, трудового и культурно-досугового направления |

9. Адрес размещения проекта в сети Интернет

http://klin8.ucoz.ru/

Председатель Управляющего совета

МОУ-СОШ №8                                                         ____________ / Е.Ю.Захваткина /

Директор

МОУ-СОШ №8                                                         ____________ / Е.В.Завальнюк /